## Przedmiar
538-09-100 : PRZEDMIAR ROBÓT
bud: | Przemysłowa 5/86 - remont pustostanu
ob: | Budynek mieszkalny
rob: | Ogólno budowlane
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość
DZIAŁ 1 |  | Kod: CPV 45330000-9: Roboty wod-kan.
10 | KNNR N008-01-18-05-01 |  | Wymiana baterii zlewozmywakowej stojącej fi 15 | szt | 1
20 | KNNR N008-01-18-08-00 |  | Wymiana baterii wannowej ściennej z natyskiem wężowym | szt | 1
30 | KNNR N004-01-37-01-00 |  | Montaż baterii umywalkowej ściennej | szt | 1
40 | KNNR N004-02-30-02-02 |  | Umywalka pojedyńcza z syfonem z tworzywa sztucznego t. 350/255 | kmpl | 1
50 | KNNR N004-02-11-02-00 |  | Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 50 | szt | 1
60 | KNNR N008-01-18-01-00 |  | Wymiana zaworu kątowego z wężykiem giętkim fi 15/15 | szt | 1
70 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: czyszczenie wanny i wykonanie naprawy (odprysków powłoki płynnym akrylem) | szt | 1
80 | KNNR N008-02-18-03-00 |  | Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" | kmpl | 1
90 | KNNR N004-02-11-03-00 |  | Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 110 do miski ustępowej. | szt | 1
DZIAŁ 2 |  | CPV 45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektów budowlanych
10 | KNR 401-12-05-01-00 |  | Zerwanie starych tapet | m2 | 3.7044
| 1) |  | 1,47*2,52 |  | 3.7044
20 | KNR 401-03-49-07-00 |  | Analogia: Rozebranie licowania z płytek ceramicznych | m2 | 1.208
| 1) W Kuchni |  | 1,51*0,8 |  | 1.208
30 | KNR 404-05-04-06-00 |  | Rozebranie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowej | m2 | 23.933
| 1) |  | 5,26*4,55 |  | 23.933
40 | KNR 401-08-03-02-00 |  | Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na gładko. Przygotowanie podłoża pod nową wykładzine | m2 | 1
50 | KNNR N002-12-06-06-00 |  | Analogia: zerwanie listew podłogowych. Do R należy zastosować wsp.0,50 | metr | 31.26
60 | KNR 202-11-12-05-00 |  | Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej | m2 | 23.933
70 | KNNR N002-12-06-04-00 |  | Listwy przyścienne z PCW klejone | metr | 31.26
| 1) |  | 2,42+2,11+4,55+5,26+2,12+1,51+1,42+1,42+1,55*2+2,35+1,45+1,45+0,7*3 |  | 31.26
80 | KNR 401-03-54-09-00 |  | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2 | szt | 1
90 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: Powiększenie otworu na drzwi | szt | 1
100 | KNR 202-10-16-02-00 |  | Ościeżnice stalowe FD7 | szt | 1
110 | KNR 202-10-17-03-00 |  | Skrzydła drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 m2 szklone szybą do 0,2 m2 konfekcjonowane. Łazienkowe, z otworami wentylacyjnymi w dolnej częsci | m2 | 1.6
| 1) |  | 0,8*2,0 |  | 1.6
120 | KNR 401-03-54-09-00 |  | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2 | szt | 1.8
| 1) |  | 0,90*2,0 |  | 1.8
130 | KNR 202-12-03-01-00 |  | Drzwi zewnętrzne stalowe pełne do 2 m2 polskie typu Jowisz Gładki w kolorze orzech szerokość światła wejścia min.900mm,wysokość światła wejścia min.2000mm, w zestawie stolarki:ościeżnica, próg, klamki z szyldami,zamek patentowy szt 2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki równoważnej. UWAGA:PRZED ZAMÓWIENIEM WYMIARY STOLARKI NALEŻY USTALIĆ NA BUDOWIE. | m2 | 1.8
| 1) |  | 0,9*2 |  | 1.8
140 | KNR 401-11-11-01-00 |  | Rozszklenie otworów okiennych ramy PCV | m2 | 1.348
150 | KNR 401-11-02-04-00 |  | Szklenie ram PCW pow ponad 0,5 m2 na listwy. Szklenie 4J/16/4 k=1,1 niskoemisyjne | m2 | 1.348
160 | KNNR N002-08-02-06-00 |  | Gładź gipsowa 1-warstwowa na ścianach i sufitach | m2 | 50
170 | KNR 202-26-11-02-60 |  | zagruntowanie 1-krotnie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 113.1
| 1) |  | 89,16+23,94 |  | 113.1
180 | KNR 401-12-04-02-00 |  | Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian | m2 | 89.16
190 | KNR 401-12-04-01-00 |  | Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 23.94
200 | KNR 401-09-09-04-00 |  | Analogia: Regulacja skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2 | szt | 4
210 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: rozebranie szafki kuchennej | szt | 1
220 | KNR 404-11-01-02-00 |  | Wywiezienie pozosostałości samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem | m3 | 2
230 | KNR 404-11-01-05-00 |  | Dodatek za dalszy 1 km wywozu. 7 krotność | m3 | 2
240 | 000-00-00-00-01 |  | Kalkulacja własna:utylizacja gruzu na wysypisku | m3 | 2
DZIAŁ 3 |  | CPV 45311100-1: Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
10 | KNNR N009-05-01-05-00 |  | Demontaż oprawy żarowej | szt | 5
20 | KNNR N009-04-01-07-00 |  | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych | szt | 5
30 | KNNR N009-04-02-05-00 |  | Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego | szt | 8
50 | KNNR N009-04-05-07-00 |  | Demontaż puszek lub odgałeźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm | szt | 5
60 | KNNR N009-04-05-06-00 |  | Demontaż puszek lub odgałeźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm | szt | 13
70 | KNNR N009-03-01-03-00 |  | Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego | metr | 21
80 | KNR 403-11-29-03-00 |  | Demontaż tablicy mieszkaniowej | szt | 1
81 | KNNR N005-01-02-02-00 |  | Rura winidurowa karbowana RKSG fi 21 P.T.w gotowych bruzdach na podłożu betonowym- LZ | metr | 1
90 | KNNR N005-02-03-02-01 |  | Przewód kabelkowy YDY 3x6,0 wciągany do rur- linia zailająca LZ od licznika energii elektrycznej do tablicy mieszkaniowej | metr | 2
110 | KNR 508-04-04-07-00 |  | Montaż rozdzielnicy natynkowej RN-1x8 przez przykręcenie do gotowego podłoża-analog | szt | 1
120 | KNNR N005-04-07-03-00 |  | Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC | szt | 1
130 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A-oświetlenie ( pokój+kuchnia, łazienka+przedpokój) | szt | 2
140 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A (kuchenka elektryczna , kuchnia, łazienka, pokój+przedpokój) | szt | 4
170 | KNNR N005-12-07-01-00 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | metr | 26
180 | KNNR N005-12-08-01-00 |  | Zaprawianie bruzd szer do 25 mm | metr | 26
182 | KNNR N005-12-09-05-00 |  | Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle | szt | 3
200 | KNNR N005-01-10-05-00 |  | Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do betonu naścienna LSN 25x15 łącznik prosty | metr | 17
210 | KNNR N005-02-12-01-25 |  | Przewód płaski YDYp 3x2,5 układany w listwie elektroinstalacyjnej | metr | 20
220 | KNNR N005-02-04-05-05 |  | Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym | metr | 34
230 | KNNR N005-02-04-05-04 |  | Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym | metr | 27
240 | KNNR N005-02-04-05-07 |  | Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym w pokoju | metr | 3.5
270 | KNR 508-00-06-06-00 |  | Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie | szt | 9
280 | KNR 508-00-06-05-00 |  | Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie | szt | 12
290 | KNNR N005-03-08-05-00 |  | Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne p/t pojedyncze 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- (łazienka poza strefą II) | szt | 2
300 | KNNR N005-03-08-03-00 |  | Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- (przedpokój 2x, 1x w kuchni) | szt | 4
310 | KNNR N005-03-08-04-01 |  | Gniazdo wtyczk n.t. 2x2P+Z 16A/2,5 GWN-230P przykręcane niebryzgoszczelne (pokój i kuchnia) | szt | 6
333 | KNNR N005-03-08-04-00 |  | Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n.t. 2P+Z 16A/2,5 GWN-130P przykręcane- (kuchenka elektryczna 2P) | szt | 1
340 | KNNR N005-05-04-02-01 |  | Analogia.Oprawa oświetl żarowa przykręcana 75W plafon IP44 przezroczysta prod. Lena Lighting( łazienka poza strefą I) | kmpl | 2
390 | KNNR N005-03-06-02-00 |  | Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszce instalacyjnej- przedpokój , łazienka i kuchnia | szt | 3
400 | KNNR N005-03-06-03-00 |  | Łącznik świecznikowy p.t. w puszce instalacyjnej- pokój | szt | 2
420 | KNNR N005-03-06-02-03 |  | Przycisk "dzwonek" p.t. w puszce instalacyjnej | szt | 1
421 | KNR 508-08-17-07-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 3
422 | KNR 508-08-17-06-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 2
430 | KNNR N005-04-06-01-00 |  | Montaż kuchenki elektrycznej o masie do 2,5 kg 2-płytkowej 230V, 2kW | szt | 1
470 | KNNR N005-13-03-01-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- oświetlenie pokój i kuchnia | szt | 1
480 | KNNR N005-13-03-02-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny- oświetlenie-przedpokój i łazienka oraz gniazdka wtyczkowe-kuchenka elektryczna, kuchnia, pokój+przedpokój, łazienka | szt | 5
490 | KNNR N005-13-05-01-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza | szt | 1
500 | KNNR N005-13-05-02-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna | szt | 18