## Przedmiar
E73-01-100 : PRZEDMIAR ROBÓT
Bema 7/5 - remont pustostanu
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość
DZIAŁ 1 |  | CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
10 | KNR 401-03-54-04-00 |  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt | 1
| 1) Drzwi do wc |  | 1 |  | 1
20 | 929-01-03-01-00 |  | Analogia: rozebranie ścianki działowej do WC | m2 | 3.15
| 1) |  | 1,26*2,5 |  | 3.15
30 | 909-04-01-01-00 |  | Ściana szkieletowa w systemie Knauf W 111 # szkielet pojedynczy, okładzina jednowarstwowa, grubości 75 mm, płyta GKB 12,5 mm | m2 | 3.9
| 1) |  | 1,56*2,5 |  | 3.9
31 | KNNR N002-12-06-06-00 |  | Analogia: zerwanie listew podłogowych. Do R należy zastosować wsp.0,50 | metr | 36.12
| 1) |  | 3,07*2+4,84*2+4,13*2+3,8*2+1,25*2+0,97*2 |  | 36.12
40 | KNR 401-08-18-05-00 |  | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 31.7653
| 1) |  | 0,97*1,25+3,07*4,84+4,13*3,8 |  | 31.7653
50 | KNR 404-04-05-01-00 |  | Analogia: Demontaż płyty pilśniowej z posadzki | m2 | 31.765
60 | KNR 401-08-20-03-00 |  | Analogia: Ułożenie płyt OSB gr. 12 mm na posadzce w lokalu | m2 | 31.765
70 | KNR 202-11-12-05-00 |  | Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej | m2 | 31.765
80 | KNR 202-11-13-06-00 |  | Listwy przyscienne PCW klejone | metr | 36.12
90 | KNR 401-03-54-09-00 |  | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2 | szt | 2
100 | KNNR N002-11-04-01-00 |  | Ościeżnica stalowa FD-1 | szt | 2
101 | KNR 401-07-08-02-00 |  | Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm | metr | 10
110 | KNR 202-10-17-04-00 |  | Skrzydla drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr konfekcjonowane | m2 | 3.2
| 1) |  | 0,8*2,0*2 |  | 3.2
120 | KNR 401-12-02-08-00 |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi do 5 m2 | m2 | 122.0653
| 1) Ściany |  | (3,07*2+4,84*2+3,8*2+4,13*2+1,25*2+0,97*2)*2,5 |  | 90.3
| 2) Sufity |  | 4,13*3,8+4,84*3,07+1,25*0,97 |  | 31.7653
130 | KNR 202-26-11-02-60 |  | zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 122.065
140 | KNR 202-08-15-04-00 |  | Gladz gipsowa 2-warstwowa na scianach | m2 | 90.3
| 1) Ściany |  | (3,07*2+4,84*2+3,8*2+4,13*2+1,25*2+0,97*2)*2,5 |  | 90.3
150 | KNR 202-08-15-06-00 |  | Gladz gipsowa 2-warstwowa na sufitach | m2 | 31.7653
| 1) Sufity |  | 4,13*3,8+4,84*3,07+1,25*0,97 |  | 31.7653
160 | KNR 401-03-22-02-00 |  | Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł | szt | 1
170 | KNR 401-03-33-10-00 |  | Przebicie otworów w ścianach grubości 1,5 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | szt | 1
180 | WKNR W215-02-13-03-01 |  | Analogia: montaż kominka wentylacyjnego | szt | 1
190 | KNR 401-12-05-01-00 |  | Analogia: demontaż kasetonów ze ścian w kuchni | m2 | 8
200 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: zakup, dostarczenie i montaż czujnika tlenku węgla oraz blachy przedpiecowej | kmpl | 1
210 | KNR 401-09-09-04-00 |  | Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2 | szt | 1
220 | PKZ 1904-08-03-11-00 |  | Analogia: umocowanie poręczy na klatce schodowej z obsadzeniem 2 dodatkowych haków | szt | 6
230 | KNR 401-12-09-13-00 |  | Analogia: Malowanie 2-krotnie farbą olejną stopni schodowych pow do 0,52 m2 | szt | 13
240 | KNR 401-09-19-24-00 |  | Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych - drzwi wejściowe | szt | 1
250 | KNR 401-09-19-20-00 |  | Wymiana klamek z szyldami - drzwi wejściowe | szt | 1
260 | KNR 401-09-19-28-00 |  | Analogia: wymiana zamka skrzynki na listy | szt | 1
270 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: wykonanie numeracji na skrzynka listowych | kmpl | 1
280 | KNR 401-01-08-09-00 |  | Wywóz pozostałości z pustostanu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 10
290 | KNR 401-01-08-10-00 |  | Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0 | m3 | 10
300 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku | Mg | 1.5
DZIAŁ 2 |  | Kod CPV 45330000-9: roboty wod-kan
10 | KNNR N008-02-18-03-00 |  | Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" z deską sedesową (podłączyć do instalacji na sztywno). | kmpl | 1
20 | KNNR N008-01-18-01-00 |  | Wymiana zaworu kątowego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej | szt | 1
30 | KNNR N008-01-08-01-00 |  | Demontaż rurociągu stalowego OC o połączeniach gwintowanych na ścianie fi 15-20 | metr | 3
40 | KNNR N004-01-11-01-50 |  | Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na scianach bud mieszkal fi 16 ZW i CWu (rure poprowadzić obok istniejącej w korytarzu - do baterii zlewozmywakowej) | metr | 12
50 | KNNR N004-01-16-01-03 |  | Dodatek za podejscie doplywowe z PE-Xc do zaworu, baterii fi 20 (podejścia pod bojler, prysznic, zlewozmywak, WC) | szt | 8
60 | KNNR N004-01-30-01-00 |  | Zawór przelotowy kątowy gwintowany w instalacji wodociagowej z rur stalowych fi 15 do bojlera | szt | 2
70 | KNR 401-03-33-01-00 |  | Przebicie otworów w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej | szt | 2
80 | KNR 401-03-23-02-00 |  | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły | szt | 2
90 | KNR 401-03-36-01-00 |  | Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | metr | 5
100 | KNR 401-03-25-02-00 |  | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju w cegłach 1/4x1/2 w ścianach z cegieł | metr | 5
110 | KNR 401-02-08-01-00 |  | Otwory w elementach z betonu żwirowego grubości do 10 cm powierzchni do 0,05 m2 | szt | 1
120 | KNR 401-02-06-01-00 |  | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0,1 m2 przy głębokości do 10 cm | szt | 1
130 | KNNR N004-02-07-01-00 |  | Podejście odpływowe pod brodzik - Rurociag kanalizacyjny PVC na uszczelke na scianie budynku mieszkalnego fi 50 | metr | 2
140 | KNNR N004-02-11-01-00 |  | Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 50 | szt | 1
150 | KNNR N008-02-09-01-00 |  | Wymiana trójnika kanalizacyjnego z PCW na ścianie fi 50 | szt | 1
160 | KNNR N004-02-32-02-02 |  | Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego 600x800 półokrągły z syfonem PCV | kmpl | 1
170 | KNNR N004-01-37-09-00 |  | Montaz baterii natryskowej z natryskiem recznym | szt | 1
180 | KNR 402-02-12-03-00 |  | Wymiana podejścia z rur PCW fi 50 mm na uszczelkę do zlewozmywaka | szt | 1
190 | KNNR N008-02-15-04-02 |  | Wymiana zlewozmywaka blaszanego 2-komorowego bez wsporników z syfonem PCV | szt | 1
200 | KNNR N008-03-13-03-00 |  | Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waż + reduktor + butla napropan butan 11 kg. | szt | 1
210 | 000-00-00-00-01 |  | Kalkulacja własna: Podłczenie kuchni gazowej, sporzdzenie i dostarczenie protokółu z podłczenia do PGKiM. | szt | 1
DZIAŁ 3 |  | CPV 45311200-2-Roboty elektryczne
10 | KNNR N009-05-01-05-00 |  | Demontaż oprawy żarowej | szt | 5
20 | KNNR N009-04-01-07-00 |  | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych | szt | 4
30 | KNNR N009-04-02-05-00 |  | Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego | szt | 6
40 | KNNR N009-04-05-07-00 |  | Demontaż puszek lub odgałeźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm | szt | 6
50 | KNNR N009-04-05-06-00 |  | Demontaż puszek lub odgałeźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm | szt | 10
60 | KNNR N009-03-01-03-00 |  | Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego | metr | 28
70 | KNR 403-11-29-01-00 |  | Demontaż tablic bezpiecznikowych powierzchni do 0,5 m2 | szt | 1
80 | KNR 508-04-04-07-00 |  | Montaż rozdzielnicy natynkowej RN-1x12 (TM) przez przykręcenie do gotowego podłoża-analog | szt | 1
110 | KNNR N005-04-06-01-00 |  | Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- tablica licznikowa 1- fazowa | szt | 1
150 | KNNR N005-04-07-03-00 |  | Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC- | szt | 1
160 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A-oświetlenie- 1. pokój+schody+łazienka , 2. kuchnia/pokój | szt | 2
170 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A-3- bojler, 4-kuchnia, 5-grzejniki nr 1 i 2, 6-pokój nr 1 i 2 | szt | 4
180 | KNNR N005-12-09-05-00 |  | Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle | szt | 3
190 | KNNR N005-12-07-01-00 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | metr | 80.31
| 1) Oświetlenie- schody +pokój+łazienka |  | 0,5+0,2+1+5+1,2+1,2+1,5+1,2+4,7+1,2+2,5 |  | 20.2
| 2) Oświetlenie- kuchnia/pokój |  | 0,5+1+1,2+3 |  | 5.7
| 3) Gniazda wtyczkowe 230V- łazienka(bojler+grzejnik) |  | 0,5+0,2+1+4,84+1+1,2 |  | 8.74
| 6) Gniazda wtyczkowe- kuchnia |  | 0,5+1+3,13+3+1,2 |  | 8.83
| 8) Gniazda wtyczkowe - pokój P1+P2 |  | (0,5+1+4,84+2,1+2,1+3,1+4)+2,1+3,8+3,6+2,1 |  | 29.24
| 9) Gniazda wtyczkowe - pokój P1 - grzejnik |  | 0,5+3,8+2,1+1,2 |  | 7.6
200 | KNNR N005-12-08-01-00 |  | Zaprawianie bruzd szer do 25 mm | metr | 80.31
220 | KNNR N005-02-04-05-04 |  | Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym | metr | 35.1
| 1) Oświetlenie- schody +pokój+łazienka |  | 0,5+0,2+1+5+1,2+1,2+1,5+1,2+4,7+1,2+6,3 |  | 24
| 2) Oświetlenie- kuchnia/pokój |  | 0,5+1+1,2+0,9 |  | 3.6
| 3) Dzwonek |  | 0,5+1+6 |  | 7.5
230 | KNNR N005-02-04-05-05 |  | Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym | metr | 67.25
| 1) Gniazda wtyczkowe 230V- łazienka(bojler+grzejnik) |  | (0,5+0,2+1+4,84+1,2)+(0,5+0,2+1+4,84+1,2+1+1,2)+0,6 |  | 18.28
| 2) Gniazda wtyczkowe- kuchnia |  | (0,5+1+3,13+3+1,2)+1,5 |  | 10.33
| 3) Gniazda wtyczkowe - pokój P1+P2 |  | (0,5+1+4,84+2,1+2,1+3,1+4)+2,1+3,8+3,6+2,1+1,5 |  | 30.74
| 4) Gniazda wtyczkowe - pokój P1 - grzejnik |  | 0,5+3,8+2,1+1,2+0,3 |  | 7.9
250 | KNNR N005-02-04-05-07 |  | Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym w pokojach | metr | 6.6
280 | KNR 508-00-06-06-00 |  | Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie | szt | 8
290 | KNR 508-00-06-05-00 |  | Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie | szt | 19
310 | KNNR N005-04-06-01-00 |  | Montaż grzejnika elektrycznego Thermoval 230V, 500W, IPX4-łazienka, poza strefą 2 | szt | 1
320 | KNNR N005-04-06-01-00 |  | Montaż grzejnika elektrycznego w kuchni Thermoval 230V, 1500W, IP20- w kuchni/pokoju | szt | 1
330 | KNNR N005-03-08-05-00 |  | Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne p/t pojedyncze 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- (łazienka poza strefą II)- gniazdo do bojlera montowac na wysokości >2,3m | szt | 1
340 | KNNR N005-03-08-05-00 |  | Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne p/t pojedyncze 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- (łazienka poza strefą II)- gniazdo do grzejnika na poziomie grzejnika | szt | 1
341 | KNNR N005-03-08-02-00 |  | Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 PT-130PF przelot pojedyń do grzejnika w kuchni/pokoju | szt | 1
350 | KNNR N005-03-08-03-00 |  | Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- (pokój - 3szt., kuchniax3) | szt | 6
390 | KNNR N005-05-04-02-01 |  | Oprawa oświetl żarowa przykręcana Rondo 75W plafon IP44 przezroczysta prod. Lena Lighting- łazienka | kmpl | 1
400 | KNNR N005-03-06-04-02 |  | Łącznik schodowy p.t. WPt-5FS w puszce instalacyjnej- schody | szt | 2
410 | KNNR N005-03-06-02-00 |  | Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszce instalacyjnej- łazienka | szt | 1
420 | KNNR N005-03-06-03-00 |  | Łącznik świecznikowy p.t. w puszce instalacyjnej- kuchnia/pokój; pokój | szt | 2
430 | KNNR N005-03-06-02-03 |  | Przycisk "dzwonek" IP44 | szt | 1
440 | KNR 508-08-17-07-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 2
450 | KNR 508-08-17-06-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 2
460 | KNNR N005-13-03-01-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca | szt | 1
470 | KNNR N005-13-03-02-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny- | szt | 6
480 | KNNR N005-13-05-01-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza | szt | 1
490 | KNNR N005-13-05-02-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna ( punkty świetlne również) | szt | 17
DZIAŁ 4 |  | Uwagi:Łączniki montować na wysokości ok. 1,2m. Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni na wysokości ok. 1,2m, w pokoju na wysokości ok. 0,3m, w łazience na wysokości grzejnika i na wysokości powyżej 2,3m do bojlera poza strefą drugą i IP44.