## Przedmiar
F25-06-100 : PRZEDMIAR ROBÓT
Nadrzeczna 21/14 - remont pustostanu
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość
DZIAŁ 1 |  | CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
1 | KNR 404-01-05-07-00 |  | Analogia: rozebranie obudowy wanny | m2 | 0.66
| 1) |  | 0,6*1,1 |  | 0.66
10 | KNR 401-08-19-15-00 |  | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 9.928
| 1) |  | 1,7*(1,82*2+1,1*2) |  | 9.928
20 | KNR 202-08-29-01-00 |  | Przygotowanie podloza pod licowanie scian plytkami ceramicznymi na klej | m2 | 4.14
| 1) |  | 2,1*(0,9+0,9)+0,6*0,6 |  | 4.14
30 | KNR 202-11-34-02-01 |  | Gruntowanie podlozy pionowych preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT | m2 | 9.928
31 | KNR C003-03-12-05-00 |  | Izolacja przy użyciu powłoki CL 51 na powierzchni pionowej | m2 | 4.14
40 | KNR 202-08-29-08-00 |  | Licowanie scian plytkami ceramicznymi 30x60 cm na klej metoda zwykla | m2 | 4.14
| 1) W miejscu kabiny |  | (0,9+0,9)*2,1 |  | 3.78
| 2) Fartuch przy umywalce |  | 0,6*0,6 |  | 0.36
50 | KNR 401-07-11-03-00 |  | Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 5 m2 | m2 | 5.788
| 1) |  | 9,928-4,140 |  | 5.788
60 | KNR 401-12-02-08-00 |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi do 5 m2 | m2 | 4.2632
| 1) Ściany w łazience |  | 2,43*(1,82*2+1,1*2)-9,928 |  | 4.2632
70 | KNR 202-11-34-02-01 |  | Gruntowanie podlozy pionowych preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT | m2 | 4.263
80 | KNR 202-08-15-04-00 |  | Gladz gipsowa 2-warstwowa na scianach | m2 | 10.0512
| 1) |  | 2,43*(1,82*2+1,1*2)-4,140 |  | 10.0512
90 | KNR 404-05-04-03-00 |  | Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych | m2 | 2.002
| 1) |  | 1,82*1,1 |  | 2.002
100 | KNR 202-11-18-01-00 |  | Przygotowanie podloza pod posadzki z plytek terakota na klej | m2 | 2.002
110 | KNR 202-11-34-01-00 |  | Gruntowanie podlozy poziomych preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 | m2 | 2.002
111 | KNR C003-03-12-04-00 |  | Izolacji przy użyciu powłoki CL 51 na powierzchni poziomej | m2 | 2.002
120 | KNR 202-28-05-06-00 |  | Posadzki jednobarwne o pow do 10 m2 z plytek GRES 60x60 na zaprawie ATLAS grub 5 mm | m2 | 2.002
130 | KNR 401-04-11-08-00 |  | Analogia: montaż listwy progowej aluminiowej między łazienką a korytarzem | szt | 1
131 | KNR 401-03-22-02-00 |  | Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł | szt | 2
140 | KNR 401-01-08-09-00 |  | Wywóz pozostałości z pustostanu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 0.5
| 1) Pustostan |  | 0,5 |  | 0.5
150 | KNR 401-01-08-10-00 |  | Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0 | m3 | 1
160 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku | Mg | 1
DZIAŁ 2 |  | CPV : roboty wod-kan
10 | KNNR N008-02-25-04-00 |  | Demontaż wanny kąpielowej | kmpl | 1
20 | KNNR N008-01-22-07-00 |  | Demontaż baterii wannowej ściennej z natryskiem ręcznym | szt | 1
30 | KNNR N008-01-28-04-00 |  | Demontaż elektrycznego podgrzewacza wody. Uwaga; podgrzewacz wody zabezpieczyć i pozostawić na lokalu. | szt | 1
40 | KNR 401-03-36-01-00 |  | Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | metr | 8
50 | KNR 401-03-25-02-00 |  | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju w cegłach 1/4x1/2 w ścianach z cegieł | metr | 8
60 | KNNR N008-01-08-01-00 |  | Demontaż rurociągu stalowego OC o połączeniach gwintowanych na ścianie fi 15-20 | metr | 3
70 | KNNR N004-01-11-01-50 |  | Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na scianach bud mieszkal fi 16 | metr | 12.5
80 | KNR 532-01-04-02-01 |  | Peszel (rura karbowana do rur) o średnicy w mm do 16 | metr | 12.5
90 | KNNR N004-01-16-01-03 |  | Dodatek za podejscie doplywowe z PE-Xc do zaworu, baterii fi 15 (prysznic, umywalka, zlewozmywak, bojler - zaslepić korkami oc., WC, pralka w korytarzu) | szt | 10
100 | KNNR N008-02-18-03-00 |  | Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" z deską sedesową PCV | kmpl | 1
110 | KNNR N004-02-11-03-00 |  | Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 110 | szt | 1
120 | KNNR N008-01-18-01-00 |  | Wymiana zaworu kątowego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej | szt | 1
130 | KNNR N004-01-35-01-00 |  | Zawór czerpalny M1 fi 15/20 - do pralki Uwaga: zamontować w korytarzu za drzwiami. | szt | 1
140 | KNNR N004-01-37-03-05 |  | Montaz baterii zlewozmywakowej jednouchwytowej sciennej z 2-zaworami | szt | 1
150 | KNNR N004-02-11-01-00 |  | Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 50 do umywalki i pralki Uwaga: (odplyw od pralki zamontować za ścianą w korytarzu - podłączyć do kolana PCV fi 110 za miską ustępową). | szt | 2
160 | KNNR N004-02-07-01-00 |  | Rurociag kanalizacyjny PVC na uszczelke na scianie budynku mieszkalnego fi 50 pod odplyw z pralki | metr | 1
170 | KNNR N004-02-30-02-01 |  | Umywalka pojedyncza z syfonem z tworzywa sztucznego L-40 z syfonem PCV | kmpl | 1
180 | KNNR N004-01-37-03-00 |  | Montaz baterii umywalkowej jednouchwytowej sciennej. | szt | 1
190 | KNNR N008-01-22-01-00 |  | Demontaż baterii pojedyńczej z ruchomą wylewką w kuchni fi 15-20 | szt | 1
200 | KNNR N004-01-37-03-05 |  | Montaz baterii zlewozmywakowej jednouchwytowej sciennej. | szt | 1
210 | KNR 401-03-33-08-00 |  | Przebicie otworów w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | szt | 3
220 | KNR 401-03-23-02-00 |  | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły | szt | 3
230 | KNR 035-01-23-08-00 |  | Montaż kabiny natryskowej narożnej półokrągłej z brodzikiem z płyty polistyrenowej 800x800 | kmpl | 1
240 | KNR 402-02-20-05-00 |  | Wymiana syfonu zlewozmywakowego z tworzywa | szt | 1
250 | KNNR N004-02-11-01-00 |  | Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 50 - wykonać podłączenie na sztywno. | szt | 1
DZIAŁ 3 |  | Roboty elektryczne
150 | KNNR N005-12-07-01-00 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | metr | 3
160 | KNR 403-10-12-01-00 |  | Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm | metr | 3
180 | KNNR N005-02-04-05-05 |  | Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym od istniejącego gniazda w łazience do nowoprojektowanego gniazda do bojlera poza strefą 2 | metr | 4
210 | KNR 508-00-06-05-00 |  | Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie | szt | 1
220 | KNNR N005-03-08-05-00 |  | Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- łazienka | szt | 2
230 | KNNR N009-04-02-02-00 |  | Wymiana gniazda wtykowego natynkowego 2x10/16A | szt | 1
240 | KNNR N005-05-04-02-00 |  | Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka | kmpl | 1
280 | KNR 508-08-17-07-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 3
310 | KNNR N005-13-03-01-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca | szt | 1
320 | KNNR N005-13-03-02-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny | szt | 5
330 | KNNR N005-13-05-01-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza | szt | 1
340 | KNNR N005-13-05-02-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna włacznie z punktami świetlnymi | szt | 10