## Przedmiar
F10-04-101 : PRZEDMIAR ROBÓT
Armii Krajowej 6/2 - remont pustostanu (wanna i drzwi)
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość
DZIAŁ 1 |  | CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
10 | KNR 401-03-54-04-00 |  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt | 1
20 | KNR 401-03-20-02-00 |  | Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2 m2. | m2 | 1.656
| 1) |  | 0,8*2,07 |  | 1.656
30 | KNR 401-07-08-03-00 |  | Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 40 cm | metr | 5
40 | KNNR N002-11-04-04-00 |  | Drzwi o grubosci 55mm szerokość przejscia 800 mm wysokość 2000mm wykonane ze stali pokrytej folią dekoracyjną o strukturze drewna, odporną na promieniowanie UV. Wypełnienie drzwi stanowi płyta z polistyrenu spienionego. Drzwi są wyposażone w dwa niezależne zamki trzypunktowe, trzy regulowane zawiasy oraz bolce przeciwwyważeniowe.posiadają również uszczelki w ościeznicy oraz progu. w zestawie z ościeżnicą, klamka, szyld , wkładki, bolce antywyważeniowe, uszczelka w ościeznicy, próg niski, wizjer i numeracja lokalu. UWAGA:PRZED ZAMÓWIENIEM WYMIARY STOLARKI NALEŻY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE. | m2 | 1.6
50 | KNR 401-12-06-05-00 |  | Analogia: odnowienie warstw malraskich po wymianie drzwi - Malowanie ścian 2-krotnie farbami z 2-krotnym szpachlowaniem | m2 | 1.5
| 1) |  | 1,5 |  | 1.5
60 | KNR 401-01-08-09-00 |  | Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 0.2
70 | KNR 401-01-08-10-00 |  | Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7 | m3 | 0.2
80 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku | Mg | 0.1
DZIAŁ 2 |  | CPV 45330000-9: roboty wod-kan
10 | KNNR N004-01-05-01-00 |  | Rurociag stalowy OC gwintowany na scianach w budynkach mieszkalnych fi 15 | metr | 2
20 | KNNR N004-01-15-01-00 |  | Dodatek za podejscie doplywowe stalowe do zaworu, baterii fi 15 | szt | 2
30 | KNNR N004-01-37-05-00 |  | Montaz baterii wannowej sciennej fi 15 z natryskiem wężowym | szt | 1
40 | KNNR N004-02-31-04-06 |  | Wanna kapielowa z tworzywa sztucznego L=1400 mm bez obudowyz syfonem PCV | kmpl | 1