## Przedmiar
E74-01-100 : PRZEDMIAR ROBÓT
Marii Dąbrowskiej 18A - remont pustostanu
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość
DZIAŁ 1 |  | CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
10 | KNR 401-08-19-15-00 |  | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w pokoju | m2 | 2.1
| 1) |  | 0,6*3,5 |  | 2.1
20 | KNR 401-12-02-09-00 |  | Zmycie mydłem malarskim starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2 | m2 | 127.7144
| 1) Ściany |  | (3,92*2+4,23*2+2,3*2+1,21*2+1,84*2+2,77*2+1,48*2+2,3*2)*2,49 |  | 99.849
| 2) Sufity |  | 3,92*4,23+1,21*2,3+2,77*1,84+1,48*2,3 |  | 27.8654
30 | KNR 401-12-04-08-00 |  | Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi | m2 | 127.7144
| 1) Ściany |  | (3,92*2+4,23*2+2,3*2+1,21*2+1,84*2+2,77*2+1,48*2+2,3*2)*2,49 |  | 99.849
| 2) Sufity |  | 3,92*4,23+1,21*2,3+2,77*1,84+1,48*2,3 |  | 27.8654
40 | KNR 401-12-02-07-00 |  | Skasowanie wykwitów (zacieków) w łazience | m2 | 1
50 | KNR 202-26-11-02-60 |  | zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 127.7144
| 1) Ściany |  | (3,92*2+4,23*2+2,3*2+1,21*2+1,84*2+2,77*2+1,48*2+2,3*2)*2,49 |  | 99.849
| 2) Sufity |  | 3,92*4,23+1,21*2,3+2,77*1,84+1,48*2,3 |  | 27.8654
60 | KNR 401-12-04-01-00 |  | Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 27.865
70 | KNR 401-12-04-02-00 |  | Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian | m2 | 99.849
80 | KNR 404-05-04-03-00 |  | Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych | m2 | 2.783
| 1) Korytarz |  | 1,21*2,3 |  | 2.783
90 | KNR 401-08-19-15-00 |  | Analogia: Rozebranie cokolika z płytek w korytarzy i łazience | m2 | 1.458
| 1) |  | 0,1*(2,3*2+1,21*2+1,48*2+2,3*2) |  | 1.458
100 | KNR 202-11-18-01-00 |  | Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej | m2 | 2.783
110 | KNR 202-11-34-01-00 |  | Gruntowanie podlozy poziomych preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 | m2 | 2.783
120 | KNR 202-11-18-08-00 |  | Posadzki z plytek terakota 30x30 cm ukladane na klej metoda zwykla | m2 | 2.783
130 | KNR 202-11-34-02-00 |  | Gruntowanie podlozy pionowych preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 | m2 | 1.458
140 | KNR 202-11-19-01-50 |  | Cokoliki wys 10 cm z plytek terakota 20x20 cm na klej z przygotowaniem podloza | metr | 14.58
| 1) |  | 1,21*2+2,3*2+1,48*2+2,3*2 |  | 14.58
150 | KNR 401-08-13-05-00 |  | Wymiana w posadzkach płytek terakota 15x15 cm - pierwsza płytka -w kuchni | szt | 1
160 | KNR 401-08-13-06-00 |  | Wymiana w posadzkach płytek terakota 15x15 cm - każda następna płytka- w kuchni | szt | 5
170 | KNR 401-08-03-02-00 |  | Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na gładko w pokoju | m2 | 1
180 | KNR 202-06-09-03-01 |  | Analogia: ułożenie podkładu pod panele gr. min 6mm | m2 | 16.5816
| 1) Pokój |  | 4,23*3,92 |  | 16.5816
190 | KNNR N002-12-05-09-00 |  | Posadzka z paneli podłogowych o klasie ścieralności AC4 lub wyższej | m2 | 16.5816
| 1) Pokój |  | 4,23*3,92 |  | 16.5816
200 | KNKB 002-11-06-06-00 |  | Analogia: Listwy przyścienne PCV - plastikowe mocowane przy pomocy kołków rozporowych | metr | 16.3
| 1) |  | 3,92*2+4,23*2 |  | 16.3
210 | KNR 401-03-22-02-00 |  | Analogia: wymiana kratki wentylacyjnej w suficie na trójnik wentylacyjny PCV w kolorze białym. Od dołu zamontować zaślepkę wentylacyjną w kolorze białym a od boku kratkę wentylacyjną | szt | 2
220 | KNR 217-01-44-01-00 |  | Analogia: demontaż i ponowny montaż wyrzutni dachowej (wyminana uszczelnienie kołnierz/pokrycie dachowe). W nakładach nie należy wliczać wyrzutni | szt | 2
230 | KNR 202-10-17-03-00 |  | Skrzydla drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr konfekcjonowane. Skrzydło drzwiowe do kuchni z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła - w przypadku braku dostępności wykonać tuleje wentylacyjne w dolnej części skrzydła | m2 | 1.6
| 1) |  | 0,8*2,0 |  | 1.6
240 | KNR 401-09-19-20-00 |  | Wymiana klamek z szyldami - drzwi do łazienki | szt | 1
250 | KNR 401-04-11-08-00 |  | Analogia: Wymiana progu drzwi wejściowych | szt | 1
260 | KNKB 002-01-04-06-00 |  | Analogia: Obsadzenie podokiennika prefabrykowanego z tworzywa sztucznego dł pow 1 m - podokiennik w lokalu (nie należy przyjmować podokiennika w nakładach) | szt | 1
270 | KNR 401-09-03-01-00 |  | Analogia: regulacja drzwi wejściowych | szt | 1
280 | KNR 401-09-19-20-00 |  | Wymiana klamek z szyldami - drzwi wejściowe | szt | 1
290 | KNR 401-09-19-21-00 |  | Analogia: wymiana rozety zamka drzwi wejściowych | szt | 1
300 | KNR 202-11-34-01-00 |  | Gruntowanie podlozy poziomych preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 | m2 | 2.1
310 | KNR 202-11-04-07-00 |  | Posadzka z plytek lastrykowych na zaprawie cementowej - podest przed wejściem | m2 | 1.4
| 1) |  | 1,0*1,4 |  | 1.4
320 | KNR 202-11-09-02-00 |  | Oblozenie schodów plytkami prefabrykowanymi lastryko na zaprawie cementowej - schody na zewnątrz | m2 | 0.7
| 1) |  | 0,5*1,4 |  | 0.7
330 | KNR 202-09-25-01-10 |  | Analogia: uzupełnienie ubytków elewacji scian - okladzina typu "SIDING" | m2 | 1
340 | KNR 401-01-08-09-00 |  | Wywóz pozostałości po remoncie samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 1
350 | KNR 401-01-08-10-00 |  | Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0 | m3 | 1
360 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości | Mg | 0.5
DZIAŁ 2 |  | CPV 45330000-9: roboty wod-kan
10 | KNNR N008-02-15-04-02 |  | Wymiana zlewozmywaka blaszanego 2-komorowego bez wsporników z syfonem PCV | szt | 1
20 | KNNR N004-01-37-03-06 |  | Montaz baterii zlewozmywak jednouchwytowej stojacej z 2-zaworami i węzykami w oplocie. | szt | 1
30 | KNNR N004-02-11-01-00 |  | Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 50 | szt | 1
40 | KNNR N004-01-16-01-03 |  | Dodatek za podejscie doplywowe z PE-Xc do baterii fi 15 | szt | 2
50 | KNNR N008-02-22-07-00 |  | Demontaż podejścia kanalizacyjnego PCW fi do 50 na ścianie | metr | 2
60 | KNNR N008-01-08-05-00 |  | Demontaż podejśc dopływowych do baterii z PeX na ścianie fi 15 | metr | 2
70 | KNNR N004-01-11-01-50 |  | Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na scianach bud mieszkal fi 16 do baterii zlewozmywakowej | metr | 2
80 | KNNR N004-02-07-01-00 |  | Rurociag kanalizacyjny PVC na uszczelke na scianie budynku mieszkalnego fi 50 (dopodejścia odpływowego zlewozmywaka). | metr | 1
90 | KNR 401-02-08-01-00 |  | Rozkucie posadzki z betonu żwirowego grubości do 10 cm powierzchni do 0,05 m2 ( do podejścia odpływowego pod zlew). | szt | 1
100 | KNR 401-02-06-01-00 |  | Zabetonowanie posadzki o powierzchni do 0,1 m2 przy głębokości do 10 cm | szt | 1
110 | 929-02-01-01-00 |  | Demontaż okładzin z płyt g-k ścian i przedścianek, powierzchnia do 5m2, okładzina pojedyncza | m2 | 1
120 | 929-03-01-01-00 |  | Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) powierzchnia uzupełnień do 5 m2, pierwsza warstwa do 12, 5 mm grubości | m2 | 1
130 | KNNR N008-02-18-03-00 |  | Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" Podłączyć do pionu na sztywno. | kmpl | 1
140 | KNNR N008-02-19-06-00 |  | Wymiana sedesu ustępowego z PCW | szt | 1
150 | KNNR N008-01-18-01-00 |  | Wymiana zaworu kątowego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej | szt | 1
160 | KNNR N004-02-11-03-00 |  | Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 110 | szt | 1
170 | KNNR N008-01-18-04-00 |  | Wymiana baterii umywalkowej ściennej fi 15 | szt | 1
180 | KNR 402-02-13-01-00 |  | Wymiana syfonu umywalkowego PCV fi 50 mm | szt | 1
190 | KNNR N008-02-17-07-00 |  | Wymiana brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego 800x800 z syfonem PCV | szt | 1
200 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: wymiana kabiny natryskowej prostokątnej 800x800 | szt | 1
210 | KNNR N008-01-18-07-00 |  | Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową | szt | 1
220 | KNNR N008-01-26-03-00 |  | Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) na wspornikach nowych 50 l | szt | 1
230 | KNNR N008-01-16-01-20 |  | Wstawienie zaworu kulowego kątowego do bojlera fi 15 | szt | 2
240 | KNNR N004-01-30-03-00 |  | Zawór przelotowy gwintowany w instalacji wodociagowej z rur stalowych fi 15 do pralki | szt | 1
250 | KNNR N008-03-13-03-00 |  | Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waż + reduktor + butla propan-butan 11 kg. | szt | 1
260 | 000-00-00-00-01 |  | Kalkulacja własna: Podłczenie kuchni gazowej, sporzdzenie i dostarczenie protokółu z podłczenia do PGKiM. | szt | 1
DZIAŁ 3 |  | Roboty elektryczne -CPV 45311200-2
20 | KNNR N009-05-01-05-00 |  | Demontaż oprawy żarowej | szt | 6
21 | 000-00-00-00-00 |  | Loalizacja i przyporządkowanie funkcji przewodu w listwie pod sufitem i ewentualna likwidacja listwy i przewodu-kalkulacja własna | szt | 1
30 | KNNR N009-04-02-05-00 |  | Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego (likwidacja zamontowanych we własnym zakresie dodatkowych gniazd w kuchni) | szt | 2
40 | KNNR N005-12-07-01-00 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | metr | 1.5
50 | KNNR N005-12-08-02-00 |  | Zaprawianie bruzd szer do 50 mm | metr | 1.5
60 | KNNR N005-02-04-05-05 |  | Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym- do dodatkowego gniazda w kuchni na przeciwległej ścianie | metr | 2
70 | KNR 508-00-06-05-00 |  | Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie (dodatkowe gniazd w kuchni) | szt | 1
80 | KNNR N005-03-08-03-00 |  | Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe - dodatkowe gniazdo w kuchni | szt | 1
90 | KNNR N005-05-04-02-00 |  | Oprawa oświetleniowa żarowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka, zakup i montaż | kmpl | 2
100 | KNKB 005-04-01-01-00 |  | Montaż aparatu elektrycznego do 2,5 kg- mocowanie sterownika temperatury na ścianie | szt | 1
110 | KNNR N009-02-03-01-00 |  | Wymiana aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- wymiana ogranicznika przepięć | szt | 1
180 | KNNR N009-04-02-03-02 |  | Wymiana gniazda wtykowego hermetycznego podtynkowego (analog) pojedynczego w łazience | szt | 4
521 | KNNR N009-04-02-01-00 |  | Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego podwójnego 2x10/16A w kuchni i pokoju | szt | 9
523 | KNNR N009-04-01-01-01 |  | Wymiana przełącznika świecznikowego podtynkowego | szt | 3
524 | KNNR N009-04-01-01-00 |  | Wymiana wyłącznika 1-bieg podtynkowy | szt | 2
530 | KNNR N009-04-01-01-05 |  | Wymiana przycisku "dzwonek" natynkowego | szt | 1
560 | KNR 508-08-17-06-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 3
570 | KNR 508-08-17-07-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 1
610 | KNNR N005-13-03-03-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy - linia zasiljąca | szt | 1
620 | KNNR N005-13-03-04-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny | szt | 1
630 | KNNR N005-13-05-01-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza | szt | 1
640 | KNNR N005-13-05-02-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna | szt | 18