## Przedmiar
F44-07-100 : PRZEDMIAR ROBÓT
Kaliska 20a - remont elewacji frontowej, wymiana rynien i rur spustowych oraz wykonanie opaski w szczycie wschodnim
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość
DZIAŁ 1 |  | Remont elewacji wschodniej
10 | KNKB 003-07-03-04-00 |  | Analogia: demontaż oraz ponowne obsadzenie krat stalowych - kraty do odmalowania i ponownego montażu - w nakładach nie przyjmować krat | m2 | 9.219
| 1) |  | 2,7*1,65+0,96*2,1+1,2*0,84+1,2*1,45 |  | 9.219
12 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: demontaż i ponowny montaż konstrukcji reklamy | kmpl | 1
13 | KNR 401-12-12-28-00 |  | Analogia: malowanie farbą antykorozyjną konstrukcji reklamy | metr | 14.5
20 | KNR 401-05-35-04-00 |  | Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku | metr | 30
30 | KNR 401-05-35-06-00 |  | Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku | metr | 10
31 | KNR 404-05-09-02-00 |  | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład | m2 | 30
40 | KNR 401-05-35-08-00 |  | Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku | m2 | 4.5
| 1) Pas nadrynnowy |  | 30*0,15 |  | 4.5
50 | KNR 401-05-26-05-00 |  | Wymiana haka rynnowego | szt | 61
60 | KNR 202-05-06-01-00 |  | Rózne obróbki z blachy ocynkowanej 0,50 mm szer do 25 cm | m2 | 4.5
| 1) Pas nadrynnowy |  | 4,5 |  | 4.5
70 | KNR 202-05-28-02-60 |  | Renowacja dachów papa termozgrzewalna DKD - krycie papa (pokrycie dachu papą podkladową oraz wierzchniego krycia) papa podkładowa gr min. 4mm, papa wierzchniego krycia gr min. 5,2 mm | m2 | 30
80 | KNR 202-05-17-04-00 |  | Montaż prefabrykowanych rynien z blachy OC półokrągłych fi 150 | metr | 30
90 | KNR 202-05-19-03-00 |  | Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy OC okraglych fi 120 wraz z uchwytami | metr | 12
| 1) |  | 10,5+3*0,5 |  | 12
100 | WKNR W401-05-26-08-00 |  | Analogia: Dodatek za kształtki rynnowe | szt | 9
110 | KNR 401-07-01-05-00 |  | Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m2 | m2 | 96.045
| 1) |  | ((3,1+3,6)*30,0)/2-(2,7*1,65) |  | 96.045
120 | KNR C003-04-04-05-00 |  | Odgrzybianie ścian powyżej 5m jednokrotne | m2 | 96.045
130 | KNR 040-02-09-01-00 |  | Analogia: Wykonanie obrzutki na ścianach o pow. powyżej 5m2 | m2 | 96.045
140 | KNR 202-09-04-01-00 |  | Tynk cementowy kategorii III na scianach i powierzchniach poziomych wykonany recznie | m2 | 96.045
141 | KNR 202-09-04-03-00 |  | Tynk cementowy kategorii III na osciezach szer do 30 cm wykonany recznie | m2 | 2.175
| 1) |  | 0,25*(2*2,7+1,65*2) |  | 2.175
150 | KNR 202-26-09-08-50 |  | Ocieplenie scian styropianem - ochrona narozników katownikami | metr | 100
| 1) |  | 100 |  | 100
160 | KNR 240-02-02-05-00 |  | Analogia: Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków cementowych farbą silikatową typu ATLAS SALTA S - w kolorze jak istniejący na budynku (4 odcienie) | m2 | 98.22
| 1) |  | 96,045+2,175 |  | 98.22
170 | 924-01-01-01-00 |  | Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie | m2 | 13
180 | 924-01-01-02-00 |  | Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - zdjęcie | m2 | 13
190 | KNR 202-16-21-02-10 |  | Rusztowania ramowe zewnetrzne "plettac KOMBI" wys do 15 m | m2 | 100.5
191 | RUSZ 48201 |  | Czas pracy rusztowania | m-godz | 91.512
210 | KNR 202-16-13-01-00 |  | Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 10 m | m2 | 100.5
220 | KNR 202-16-22-01-10 |  | Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych | m2 | 100.5
230 | KNR 401-01-08-09-00 |  | Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 3.417
| 2) |  | 100,500*0,02*1,7 |  | 3.417
240 | KNR 401-01-08-12-00 |  | Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km. Współczynnik 7 do S | m3 | 3.417
250 | 000-00-00-00-01 |  | Kalkulacja własna: składowanie gruzu na wysypisku | Mg | 5.8089
| 1) |  | 3,417*1,7 |  | 5.8089
260 | 000-00-00-00-02 |  | Kalkulacja własna: usunięcie warstwy darnin z trylinek przed budynkiem wraz z zmyciem powierzchni trylinek myjką ciśnieniową | kmpl | 1
DZIAŁ 2 |  | Opaska wzdłuż szczytu pólnocnego
10 | KNNR N001-03-03-01-00 |  | Wykop ręczny z wywozem urobku taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności | m3 | 1.6
| 1) |  | 16*0,5*0,2 |  | 1.6
20 | KNNR N006-04-04-01-00 |  | Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową | metr | 17
30 | KNKB 006-01-02-01-00 |  | Warstwa odsączajaca rozścielona i zagęszczona ręcznie | m3 | 0.8
| 1) |  | 0,1*(0,5*16,0) |  | 0.8
40 | 907-01-05-01-00 |  | Analogia: ułożenie geotkaniny czarnej na podsypce | m2 | 8
| 1) |  | 0,5*16,0 |  | 8
50 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: uzupełnienie opaski z żwiru rzecznego płukanego 16-32mm. Przyjęto zużycie kamienia 120kg/m2/10 cm | m2 | 8
60 | KNR 404-11-01-02-00 |  | Wywiezienie ziemi samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem | m3 | 2.72
| 1) |  | 1,6*1,7 |  | 2.72
70 | KNR 404-11-01-05-00 |  | Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem ciężarowym - 7km | m3 | 2.7