## Przedmiar
F52-09-100 : PRZEDMIAR ROBÓT
3 Maja 52 D - remont dachu
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość
DZIAŁ 1 |  | CPV 45261000-4: Wykonywanie pokryc i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
10 | KNR 404-05-09-02-00 |  | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład | m2 | 100
20 | KNR 401-05-35-03-00 |  | Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nadających się do użytku | metr | 13
30 | KNR 401-05-35-05-00 |  | Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nadających się do użytku | metr | 10
40 | KNR 401-05-35-08-00 |  | Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku. | m2 | 7
50 | KNR 401-04-13-01-00 |  | Nabicie desek grubości 32 mm na krokwie jednostronnie | metr | 112
60 | KNR 401-04-14-03-00 |  | Wymiana deskowania dachu z desek grubości 32 mm na styk | m2 | 100
61 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: rozebranie pokrycia, obróbek i deskowania lukarny oraz wykonanie na nowo pokrycia i obróbek lukarny | szt | 1
70 | KNR 202-05-28-02-60 |  | Renowacja dachów papa termozgrzewalna DKD - krycie papa (pokrycie dachu papą podkladową oraz wierzchniego krycia) papa podkładowa gr min. 4mm, papa wierzchniego krycia gr min. 5,2 mm | m2 | 100
80 | KNR 202-05-06-01-00 |  | Rózne obróbki z blachy ocynkowanej 0,50 mm szer do 25 cm - okap, obróbki kominów itp. | m2 | 7
90 | KNR 202-05-08-04-00 |  | Rynny dachowe pólokragle z blachy ocynkowanej 0,50 mm fi 15 cm - materiał z odzysku | metr | 13
100 | KNR 202-05-10-03-00 |  | Rury spustowe okragle z blachy ocynkowanej 0,50 mm fi 12 cm - materiał z odzysku | metr | 10
110 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości | kmpl | 1
120 | KNR 202-16-04-01-00 |  | Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosci do 10,0 m | m2 | 49.5
| 1) |  | 11*4,5 |  | 49.5
130 | SPR 48105 |  | Czas pracy rusztowania | m-godz | 58.197